Пояснительная записка

о реализации государственной программы Чеченской Республики

за 2023 год (годовая)

1. Наименование государственной программы: Государственная программа «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» (далее – государственная программа)

2. Ответственный исполнитель (соисполнители) государственной программы: Министерство финансов Чеченской Республики.

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем 
в государственную программу в 2023 году:

Изменения в государственную программу вносились в течение 2023 года 2 раза (постановления Правительства Чеченской Республики от 22 февраля 2023 г. № 47, от 15 июня 2023 г. № 153).

4. Сведения о количестве подпрограмм в рамках реализации государственной программы на 2023 год (в том числе региональных проектов):

В рамках государственной программы реализуется 3 подпрограммы, в том числе:

Подпрограмма 1. «Обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики»;

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики».

Подпрограмма 3. «Повышение финансовой грамотности населения в Чеченской Республике».

5. Государственная программа нуждается (не нуждается) в корректировке:

Государственная программа утверждена в новой редакции (постановление Правительства Чеченской Республики от 26 декабря 2023 г. № 345).

6. Предусмотренный объем финансирования на 2023 год в соответствии 
с утвержденной государственной программой, всего 4 966 070,88 тыс. рублей, в том числе средства:

| федерального бюджета | - 0,00 |
| --- | --- |
| республиканского бюджета | - 4 966 070,88 тыс. рублей |
| внебюджетных источников | - 0,00 |
| муниципальных источников | - 0,00 |

в том числе по региональным проектам: всего – 0,0 тыс. рублей, из них средства:

| федерального бюджета | - 0,00 |
| --- | --- |
| республиканского бюджета | - 0,00 |
| внебюджетных источников | - 0,00 |
| муниципальных источников | - 0,00 |

7. Сведения о фактических расходах за отчетный период, 
всего 4 142 580,88 тыс. рублей (103,0 % объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы), в том числе средства:

| федерального бюджета | - 0,00 |
| --- | --- |
| республиканского бюджета | - 4 142 580,88 тыс. рублей |
| внебюджетных источников | - 0,00 |
| муниципальных источников | - 0,00 |

в том числе по региональным проектам: всего – 0,0 тыс.  рублей, из них средства:

| федерального бюджета | - 0,00 |
| --- | --- |
| республиканского бюджета | - 0,00 |
| внебюджетных источников | - 0,00 |
| муниципальных источников | - 0,00 |

8. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период в разрезе подпрограмм и региональных проектов (в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации), (млн рублей):

Осуществление капитальных вложений государственной программой не предусмотрено.

9. Сведения о количестве запланированных и выполненных мероприятий государственной программы на 2023 год в разрезе подпрограмм 
и региональных проектов:

| Наименование подпрограммы, регионального проекта | Количество мероприятий (объектов), в т. ч.: |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | запланированных | выполненных |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики» | 43 | 43 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 3. «Повышение финансовой грамотности населения в Чеченской Республике» | 7 | 7 |  |

10. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, предусмотренных в 2023 году, за отчетный период в разрезе подпрограмм и региональных проектов:

| Наименование подпрограммы, регионального проекта | Количество индикативных показателей, в т.ч.: |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | запланированных | невыполненных |  |
| Государственная программа Чеченской Республики «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» | 16 | 1 | Причины отклонения указаны в отчете по ф. 7 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики» | 16 | 1 | Причины отклонения указаны в отчете по ф. 7 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» | 3 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. «Повышение финансовой грамотности населения в Чеченской Республике» | 8 | 0 |  |

11. Основные результаты реализации государственной программы в отчетном году в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 4 678 406,19 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 4 678 406,19 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей.

Освоено по подпрограмме, всего – 3 793 631,68 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 3 793 631,68 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

В рамках подпрограммы «Обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 2.2	Своевременное перечисление необходимого объема денежных средств на погашение и обслуживание государственного долга Чеченской Республики, а также исполнение государственных гарантий Чеченской Республики.

В 2023 году Чеченской Республикой своевременно и в сроки, установленные графиками погашения реструктурированной задолженности и уплаты процентов за рассрочку денежные средства перечислены в федеральный бюджет в общем объеме 341 893,8 тыс. рублей, в том числе:

- по реструктурированной задолженности – 192 052,6 тыс. рублей;

- проценты за рассрочку бюджетных кредитов – 149 841,2 тыс. рублей.

Долговые обязательства по государственным гарантиям в структуре государственного долга Чеченской Республики на 1 января 2024 года отсутствуют.

Объем предусмотренных средств на указанные цели на 2023 год составлял 160 136,23 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов республиканского бюджета на реализацию указанного мероприятия составляет 149 841,19 тыс. рублей или 93,6 %.

Мероприятие 7.1	Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Чеченской Республики.

В рамках мероприятия Министерством финансов Чеченской Республики в соответствии с методикой, утвержденной Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 г. № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», осуществляется расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Чеченской Республики.

Общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики на 2023 год составил 3 217 449,90 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов республиканского бюджета на предоставление указанных дотаций составляет по итогам 2023 года 2 669 633,44 тыс. рублей или 83 %.

Мероприятие 7.5 Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в целях частичного покрытия дефицита местных бюджетов.

В рамках мероприятия осуществляется предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в целях частичного покрытия дефицита местных бюджетов, связанных с исполнением расходных обязательств, возникших в ходе исполнения соответствующих местных бюджетов.

Общий объем бюджетных ассигнований на предоставление указанных дотаций на 2023 год составлял в соответствии с государственной программой 681 512,75 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов республиканского бюджета на указанные цели составляет 412 380,10 тыс. рублей или 60,5 %.

Мероприятие 7.6	Обеспечение исполнения муниципальными районами и городскими округами Чеченской Республики переданных государственных полномочий Чеченской Республики

В рамках мероприятия осуществляется предоставление субвенций муниципальным районам Чеченской Республики в целях исполнения переданных государственных полномочий Чеченской Республики по выравниванию бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Чеченской Республики.

Общий объем бюджетных ассигнований на предоставление указанных субвенций на 2023 год составлял 312 437,21 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов республиканского бюджета на указанные цели составляет 312 437,21 тыс. рублей или 100 %.

Мероприятие 8.1	Развитие и сопровождение информационных систем управления финансами.

Министерством финансов Чеченской Республики (далее – Министерство) уделяется значительное внимание вопросам внедрения и развития информационных систем организации и осуществления бюджетного процесса.

Все структурные подразделения Министерства используют автоматизированные рабочие места, включенные в корпоративную и защищенную сети Министерства, имеющие также широкополосный доступ к сети Интернет. Взаимодействие с подведомственными учреждениями ведется с использованием электронных каналов связи. Имеется ведомственная система автоматизации делопроизводства и документооборота, с использованием средств электронной подписи для юридически значимого документооборота и подключение к межведомственному электронному документообороту.

Министерство принимает активное участие в работе государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», в части исполнения возложенных в системе полномочий, осуществляя функции по ведению нормативно-справочной информации, относящейся к республиканскому бюджету, размещению информации о нормативно-правовой базе осуществления бюджетного процесса в Чеченской Республике, бюджетных назначениях и кассовом исполнении республиканского бюджета, администрированию доступа к компонентам, модулям и подсистемам указанной информационной системы работников органов государственной власти Чеченской Республики.

В целях автоматизации отдельных этапов бюджетного процесса, повышения оперативности и качества осуществления отдельных процедур в рамках планирования, исполнения бюджета, формирования бюджетной отчетности Министерством применяются следующие информационные системы:

- автоматизированная система «Веб-Исполнение»;

- автоматизированная система «Web-Консолидация»;

- автоматизированная система «Планирование расходной части бюджета»;

- автоматизированная система «Информационно-аналитическая платформа Минфина ЧР»;

- автоматизированная информационная система «Управление собственными доходами»;

- автоматизированная система «Отраслевой мониторинг»;

- автоматизированная система «Учет неработающего населения»;

- автоматизированная система «Платформа централизации бухгалтерского и кадрового учета»;

- система автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «Дело»;

- автоматизированная система «Электронный архив МФ ЧР».

Использование указанных информационных систем позволяет обеспечить информационное взаимодействие с применением средств электронной подписи без использования документов на бумажных носителях. Также в электронном виде с применением средств электронной подписи осуществляется информационное взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по Чеченской Республике.

Основной акцент в информатизации бюджетного процесса на современном этапе делается на централизации технологической инфраструктуры информационных систем, обеспечивающих автоматизацию бюджетного процесса Чеченской Республики и муниципальных образований Чеченской Республики, в рамках которой осуществляется последовательный переход к использованию облачных технологий при исполнении республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики.

Использование таких технологий оптимизирует процесс прохождения документов, повышает оперативность обмена информацией и сокращает расходы на эксплуатацию информационных систем.

Объем предусмотренных средств на указанные цели на 2023 год составлял 150 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов республиканского бюджета на реализацию указанного мероприятия составляет 133 643,96 тыс. рублей или 89 %.

Мероприятие 8.4	Повышение квалификации работников финансово-экономических служб органов государственной власти Чеченской Республики и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений

В течение 2023 года на базе государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации Министерства финансов Чеченской Республики» обеспечено проведение подготовки и/или переподготовки и/или повышение квалификации работников финансово-экономических служб органов государственной власти Чеченской Республики и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений в объеме 36 549 тыс. чел./час или 77,9 % от плана.

Объем предусмотренных средств на указанные цели на 2023 год составлял 100 870,11 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов республиканского бюджета на реализацию указанного мероприятия составляет 67 596,51 тыс. рублей или 67,0 %.

Мероприятие 8.6	Стимулирование муниципальных образований Чеченской Республики за достижение наилучших показателей по наращиванию налогового потенциала.

В целях стимулирования муниципальных образований Чеченской Республики к наращиванию налогового потенциала осуществляется предоставление дотаций муниципальным образованиям в соответствии с Порядком распределения дотаций на стимулирование достижения наилучших результатов по увеличению налогового потенциала муниципальных образований Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 2 июля 2019 г. № 121.

Общий объем предусмотренных средств на указанные цели на 2023 год составлял 3 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов республиканского бюджета на указанные цели составляет 3 000,0 тыс. рублей или 100%.

Мероприятие 8.8	Финансовая поддержка из республиканского бюджета инициативных проектов муниципальных образований Чеченской Республики.

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики на реализацию инициативных проектов.

Уровень софинансирования из республиканского бюджета расходных обязательств муниципальных образований Чеченской Республики, связанных с реализацией инициативных проектов, составлял в 2023 году 90 % стоимости инициативного проекта.

Победителями конкурсного отбора инициативных проектов в 2023 году признаны 11 муниципальных образований Чеченской Республики, которым предоставлены субсидии в общей сумме 43 099,267 тыс. руб.

Общий объем первоначально предусмотренных средств на указанные цели на 2023 год составлял 50 000,0 тыс. рублей. По результатам конкурсного отбора инициативных проектов размер финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов (субсидии) из республиканского бюджета утвержден в сумме 43 099,27 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов республиканского бюджета на указанные цели составляет по итогам 2023 года 43 099,27 тыс. рублей или 100,0 % утвержденного объема субсидий из республиканского бюджета на 2023 год.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики».

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 282 664,68 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей

республиканский бюджет – 282 664,68 тыс. рублей

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей

Освоено по подпрограмме, всего – 343 949,20 тыс. рублей. в том числе:

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 343 949,20 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей.

Подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» предусмотрено следующее мероприятие:

Мероприятие 9.1 Кадровое, административно-хозяйственное, правовое, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности Министерства финансов Чеченской Республики.

В рамках данного мероприятия осуществляется обеспечение деятельности Министерства финансов Чеченской Республики.

Объем предусмотренных средств на указанные цели на 2023 год составлял 282 664,68 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов республиканского бюджета на реализацию указанного мероприятия составляет 343 949,20 тыс. рублей или 96,8 % плановых назначений в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета.

Подпрограмма 3. «Повышение финансовой грамотности населения в Чеченской Республике»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 5 000,0 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 5 000,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

Освоено по подпрограмме, всего – 5 000,0 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 5 000,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей.

Подпрограммой «Повышение финансовой грамотности населения в Чеченской Республике» предусмотрены следующие мероприятия.

Мероприятие 11.1 Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения и информированности населения о механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг.

Проведено социологическое исследование (опрос) для выявления уровня финансовой грамотности и информированности о механизмах зашиты прав потребителей финансовых услуг среди жителей Чеченской Республики

Объем предусмотренных средств на указанные цели на 2023 год составлял 500,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов республиканского бюджета на реализацию указанного мероприятия составляет 500,0 тыс. рублей или 100 %.

Мероприятие 11.2 Создание институционального и кадрового потенциала в области финансовой грамотности, эффективных и доступных информационных ресурсов, проведение информационных кампаний, способствующих повышению уровня финансовой грамотности и формированию основ рационального финансового поведения.

В рамках данного мероприятия осуществляется информирование и консультирование населения республики по вопросам финансовой грамотности посредством:

- специализированного сайта по вопросам финансовой грамотности населения Чеченской Республики (www.fingram95.ru);

- официального сайта Министерства финансов Чеченской Республики в сети Интернет;

- официального канала Министерства финансов Чеченской Республики в мессенджере «Телеграм»;

- теле и радиоэфира ЧГТРК «Грозный»;

- официальных страниц и аккаунтов в социальных сетях органов исполнительной власти Чеченской Республики;

- иных каналов коммуникации.

Организационное обеспечение мероприятий подпрограммы «Повышение финансовой грамотности населения в Чеченской Республике» осуществляется специально созданным в структуре ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Министерства финансов Чеченской Республики» отделом финансовой грамотности и проектного управления.

В рамках реализации данного мероприятия в 2023 году изготовлена партия буклетов, брошюр, листовок и плакатов на темы «Лизинг», «Семейный бюджет», «Как поступить если с карты украли деньги», «Осторожно мошенники» и другие, для дальнейшей раздачи жителям региона различных возрастных групп в ходе проведения акций и мероприятий по повышению финансовой грамотности на территории республики.

В рамках мероприятия в 2023 году прошли обучение по программам повышения квалификации по тематике финансовой грамотности 751 педагогов и руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, а также педагогов и руководителей образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Количество обученных по программам дополнительного профессионального образования для различных целевых групп населения по направлению «Финансовая грамотность» или с включением модуля по финансовой грамотности в иные направления в 2023 году составило 73 человека.

В 2023 году в рамках реализации подпрограммы «Повышение финансовой грамотности населения в Чеченской Республике» проведено более 500 мероприятий с охватом более 40 тыс. человек, направленных на финансовое просвещение различных возрастных групп населения региона, в том числе проведены совместные мероприятия с Отделением-НБ Чеченская Республика, а также с представителями органов исполнительной власти Чеченской Республики, волонтерами финансового просвещения и другими заинтересованными лицами.

Доля многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Чеченской Республике, в которых обеспечивается информирование и консультирование граждан по вопросам повышения финансовой грамотности составила по итогам 2023 года 100% от их общего количества на территории республики.

Доля центров социального обслуживания населения и центров занятости населения Чеченской Республики, охваченных мероприятиями по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг, составила 100% и 100 % соответственно от их общего количества на территории республики.

На регулярной основе в 2023 году на базе Министерства финансов Чеченской Республики проводились заседания Межведомственной координационной комиссии по реализации в Чеченской Республике Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2020-2023 годы, так же налажено взаимодействие с органами исполнительной власти Чеченской Республики и другими заинтересованными лицами, направленное на повышение уровня финансовой грамотности населения Чеченской Республики.

Министерство финансов Чеченской Республики в 2022 году на постоянной основе проводило мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения Чеченской Республики.

Объем предусмотренных средств на указанные цели на 2023 год составлял 4 500,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов республиканского бюджета на реализацию указанного мероприятия составляет 4 500,0 тыс. рублей или 100,0 %.

12. Проблемные вопросы, возникавшие в ходе реализации государственной программы в отчетном году (при необходимости в целом за период реализации):

Проблемные вопросы в ходе реализации государственной программы в отчетном году связаны главным образом с недостаточностью финансирования ввиду высокого уровня дефицита республиканского бюджета.

13. Предложения по решению проблемных вопросов:

Предложений не имеется.

Заместитель министра

финансов Чеченской Республики 			                   С.С. Джунаидов

Гулуева Р.Ж., начальник отдела,

Тел: 62-79-64